## Mini Cenário
Demanda de software apresentada
Na faculdade de Jornalismo foi feito o requerimento de um software de edição de notícias para seus alunos de determinada disciplina, que precisará ter um local específico para deixar armazenado as notícias de pesquisas e que possam ser editadas ou excluídas quando necessário.
Reuniões para definir as histórias de usuários (Levantamento dos Requisitos Necessários)

## Histórias de Usuário
Definindo as histórias de usuários (Levantamento dos Requisitos Necessários)
ID | Descrição das histórias dos usuários
1 | Como usuário eu devo realizar meu cadastro no sistema.
2 | Como usuário eu devo me autenticar para conseguir efetuar o login.
3 | Como usuário eu devo fazer o login para entrar no sistema.
4 | Como usuário eu preciso cadastrar as notícias.
5 | Como usuário eu gostaria de ter acesso as notícias cadastradas.
6 | Como usuário eu preciso editar as notícias.
7 | Como usuário eu gostaria de poder deletar as notícias.
8 | Como usuário eu gostaria de inserir uma imagem para cada notícia.
9 | Como usuário eu gostaria de colocar o título da notícia.
10 | Como usuário eu gostaria de poder organizar as notícias.
11 | Como usuário eu gostaria de dividir as notícias em assuntos principais e secundárias.
12 | Como usuário eu preciso colocar a data nas notícias.
13 | Como usuário eu gostaria de fazer comentários nas notícias.
14 | Como usuário eu preciso pesquisar se determinado assunto existe na sistema.
15 | Como usuário eu preciso deslogar da minha conta.
16 | Como usuário eu gostaria de poder editar a imagem das notícias.
17 | Como usuário eu gostaria de ver quem publicou a notícia.
18 | Como usuário eu gostaria de ver a data de publicação da notícia.
19 | Como usuário eu gostaria de poder editar a data das notícias.
20 | Como usuário eu gostaria de poder editar o título das notícias.

## Classificando as Histórias
Classificando as Histórias em possíveis funcionalidades
ID | #1 | História | Efetuar Cadastro
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#1 | 1 | Como usuário eu devo realizar meu cadastro no sistema.
ID | #2 | História | Fazer Login/Logout
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#2 | 1 | Como usuário eu devo me autenticar para conseguir efetuar o login.
#2 | 2 | Como usuário eu devo fazer o login para entrar no sistema.
#2 | 3 | Como usuário eu preciso deslogar da minha conta.
ID | #3 | História | Cadastrar Notícias
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#3 | 1 | Como usuário eu preciso cadastrar as notícias.
#3 | 2 | Como usuário eu gostaria de inserir imagens na notícia.
#3 | 3 | Como usuário eu gostaria de colocar o título da notícia.
#3 | 4 | Como usuário eu preciso colocar a data nas notícias.
ID | #4 | História | Consultar Notícias
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#4 | 1 | Como usuário eu gostaria de ter acesso as notícias cadastradas.
#4 | 2 | Como usuário eu preciso editar as notícias.
#4 | 3 | Como usuário eu gostaria de poder deletar as notícias.
#4 | 4 | Como usuário eu gostaria de poder organizar as notícias.
#4 | 5 | Como usuário eu gostaria de fazer comentários nas notícias.
#4 | 6 | Como usuário eu gostaria de poder editar a imagem das notícias.
#4 | 7 | Como usuário eu gostaria de poder editar a data das notícias.
#4 | 8 | Como usuário eu gostaria de poder editar o título das notícias.
ID | #5 | História | Pesquisar Notícias
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#5 | 1 | Como usuário eu gostaria de dividir as notícias em assuntos principais e secundárias.
#5 | 2 | Como usuário eu preciso pesquisar se determinado assunto existe na sistema.
#5 | 3 | Como usuário eu gostaria de ver quem publicou a notícia.
#5 | 4 | Como usuário eu gostaria de ver a data de publicação da notícia.

## 1 - Product Backlog Inicial
Product Backlog Inicial
ID | História | Prioridade
#1 | Efetuar Cadastro | Baixa
#2 | Fazer Login | Média
#3 | Cadastrar Notícias | Média
#4 | Consultar Notícias | Média
#5 | Pesquisar Notícias | Baixa

## Product Backlog - Épicos
Refinando o Product Backlog em Épicos com suas prioridades
ID | História | ID | Épicos | Prioridade
#1 | Efetuar Cadastro | #1 | Cadastrar usuários - área de cadastro | Baixa
#2 | Fazer Login | #2 | Autenticar usuários - área de login | Média
|  | #3 | Logar usuários - área de login | Média
|  | #4 | Deslogar usuários - área de logout | Média
#3 | Cadastrar Notícias | #5 | Cadastrar Notícias - área cadastrar notícias | Média
|  | #6 | Cadastrar Notícias - inserir imagens | Média
|  | #7 | Cadastrar Notícias - colocar título | Média
|  | #8 | Cadastrar Notícias - colocar data | Média
#4 | Consultar Notícias | #9 | Consultar Notícias - acessar notícias | Média
|  | #10 | Consultar Notícias - editar notícias | Média
|  | #11 | Consultar Notícias - deletar notícias | Média
|  | #12 | Consultar Notícias - organizar notícias | Média
|  | #14 | Consultar Notícias - comentar nas notícias | Média
|  | #14 | Consultar Notícias - editar imagem das notícias | Média
|  | #15 | Consultar Notícias - editar data das notícias | Média
|  | #16 | Consultar Notícias - editar título das notícias | Média
#5 | Pesquisar Notícias | #17 | Pesquisar Notícias - dividir notícias | Baixa
|  | #18 | Pesquisar Notícias - pesquisar assunto | Baixa
|  | #19 | Pesquisar Notícias - visualizar quem publicou | Baixa
|  | #20 | Pesquisar Notícias - visualizar data da notícia | Baixa

## Product Backlog - Sprint
Realizando a divisão dos Épicos em Sprints com seus planos de entregas
Histórias #1 e #2 Efetuar Cadastro e Fazer Login
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 1 | #1 | Cadastrar usuários - área de cadastro | Baixa | 2021-10-04 | 2021-10-11
Sprint 2 | #2 | Autenticar usuários - área de login | Média | 2021-10-12 | 2021-10-26
| #3 | Logar usuários - área de login
| #4 | Deslogar usuários - área de logout
Entrega da Realese 1 |  |  |  |  | 2021-10-27
Histórias #3 Cadastrar Notícias
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 3 | #5 | Cadastrar Notícias - área cadastrar notícias | Média | 2021-10-27 | 2021-11-10
| #6 | Cadastrar Notícias - inserir imagens
| #7 | Cadastrar Notícias - colocar título
| #8 | Cadastrar Notícias - colocar data
Entrega da Realese 2 |  |  |  |  | 2021-11-11
Histórias #4 Consultar Notícias
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 4 | #9 | Consultar Notícias - acessar notícias | Média | 2021-11-12 | 2021-11-26
| #10 | Consultar Notícias - editar notícias
| #11 | Consultar Notícias - deletar notícias
| #12 | Consultar Notícias - organizar notícias
Entrega da Realese 3
Sprint 5 | #13 | Consultar Notícias - comentar nas notícias | Média | 2021-11-27 | 2021-12-12
| #14 | Consultar Notícias - editar imagem das notícias
| #15 | Consultar Notícias - editar data das notícias
| #16 | Consultar Notícias - editar título das notícias
Entrega da Realese 4 |  |  |  |  | 2021-12-13
Histórias #5 Pesquisar Notícias
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 6 | #17 | Pesquisar Notícias - dividir notícias | Baixa | 2021-12-13 | 2021-12-20
| #18 | Pesquisar Notícias - pesquisar assunto
| #19 | Pesquisar Notícias - visualizar quem publicou
| #20 | Pesquisar Notícias - visualizar data da notícia
Entrega da Realese 5 |  |  |  |  | 2021-12-21

## Apoio
Prioridades
Muito alta
Alta
Média
Baixa
Muito baixa
Tipos de Tarefas para cada item de cada Sprint
1 | Detalhamento dos Requisitos
2 | Prototipação de Interfaces (opcional)
3 | Implementação
4 | Testes da Sprint Time
5 | Testar e validar a Sprint junto com o Cliente
Complexidade
Nível de Complexidade | Qtde de Semana Estimada
Muito alta | 04 Semanas
Alta | 03 Semanas
Média | 02 Semanas
Baixa | 01 Semana